## 更新升级
|  | 功能点分类 |  |  |  |  | 迭代一 |  |  |  |  | 迭代二 |  |  |  |  | 迭代三 | [5 empty] | 人天
No | 模块名称 | 一级分类 功能分组 | 二级分类 | 三级分类 功能点 | 工作项描述 | 工作项类型 | 11/27 -12/01 | 12/04 -12/08 | 12/11 -12/15 | 12/18 -12/22 | 12/25-12/29 | 01/02 -01/05 | 01/08 -01/12 | 01/15 -01/19 | 01/22 -01/26 | 01/29 -01/30 | 01/31 -02/02 | 02/05 -02/09 | 02/12 -02/16 | 02/19 -02/23 | 02/26 -03/02 | 03/05 -03/09 |  | 说明
1 | 更新升级 | 基本配置信息管理 | 前端页面 | 被管理小区信息查询页面 |  | 前端页面
2 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息查询页面 |  | 前端页面
3 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息查询页面 |  | 前端页面
4 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息查询页面 |  | 前端页面
5 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息页面 |  | 前端页面
6 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息查询页面 |  | 前端页面
7 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息查询页面 |  | 前端页面
8 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息查询页面 |  | 前端页面
9 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息查询页面 |  | 前端页面
10 | 更新升级 |  | 后台服务 | 定时自动更新配置信息服务 | 周期性定时自动从后台执行信息更新任务，确保有关被管理对象的配置信息能及时更新（后台任务调度） | 后台服务
11 | 更新升级 |  |  | 被管理小区信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理小区列表信息 | 后台服务
12 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理服务器硬件配置列表信息 | 后台服务
13 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理交换机硬件配置列表信息 | 后台服务
14 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理操作系统列表信息 | 后台服务
15 | 更新升级 |  |  | 被管理系统软件信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理系统软件列表信息 | 后台服务
16 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理网络操作系统列表信息 | 后台服务
17 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理数据库列表信息 | 后台服务
18 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理中间件列表信息 | 后台服务
19 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理应用列表信息 | 后台服务
20 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息查询服务 | 根据查询条件返回被管理服务列表信息 | 后台服务
21 | 更新升级 |  |  | 被管理对象逻辑关联关系查询服务 | 根据查询条件返回被管理对象之间的逻辑关联关系信息 | 后台服务
22 | 更新升级 |  |  | 解析设备和物理位置的关系解析 | 根据恒大提供的命名规则，解析被管理设备所在位置 | 后台服务
23 | 更新升级 |  | 后台数据采集 | 采集被管理服务器硬件配置信息 | 在后台通过Salt的三层架构，对被管理服务器进行硬件配置信息采集 | 数据采集 | [16 empty] | 20人天
24 | 更新升级 |  |  | 采集被管理交换机硬件配置信息 | 在后台通过Salt的三层架构，对被管理交换机进行硬件配置信息采集 | 数据采集
25 | 更新升级 |  |  | 采集被管理操作系统信息 | 在后台通过Salt的三层架构，对被管理操作系统进行信息采集 | 数据采集
26 | 更新升级 |  |  | 采集被管理系统软件信息 | 在后台通过Salt的三层架构，对被管理系统级别软件进行信息采集 | 数据采集
27 | 更新升级 |  |  | 采集被管理网络操作系统信息 | 在后台通过Salt的三层架构，对被管理网络操作系统进行信息采集 | 数据采集
28 | 更新升级 |  |  | 采集被管理数据库系统信息 | 在后台通过Salt的三层架构， 对被管理数据库系统进行信息采集 | 数据采集
29 | 更新升级 |  |  | 采集被管理中间件系统信息 | 在后台通过Salt的三层架构， 对被管理中间件系统进行信息采集 | 数据采集
30 | 更新升级 |  |  | 采集被管理应用信息 | 在后台通过Salt的三层架构， 对被管理应用进行信息采集 | 数据采集
31 | 更新升级 |  |  | 采集被管理服务信息 | 在后台通过Salt的三层架构， 对被管理服务进行信息采集 | 数据采集
32 | 更新升级 |  |  | 采集网络配置信息 | 在后台通过Salt的三层架构，采集IP地址、网段、网关等网络配置信息 | 数据采集
33 | 更新升级 |  |  | 对采集到的信息进行格式转换 | 对于被采集到的有关信息进行格式转换，存入到配置管理数据库，进行数据初始化 | 数据采集
34 | 更新升级 |  | 接口 | 查询被管理小区信息接口 | 通过云平台主数据管理模块查询小区信息 | 接口实现
35 | 更新升级 |  |  | 更新配置信息接口 | 提供接口，供手动、自动配置信息更新服务使用 | 接口实现
36 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息查询接口 | 提供被管理服务器硬件配置信息查询 | 接口实现
37 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息查询接口 | 提供被管理交换机硬件配置信息查询 | 接口实现
38 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息查询接口 | 提供被管理操作系统信息查询 | 接口实现
39 | 更新升级 |  |  | 被管理系统软件信息查询接口 | 提供被管理系统软件信息查询 | 接口实现
40 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息查询接口 | 提供被管理网络操作系统信息查询 | 接口实现
41 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息查询接口 | 提供被管理数据库系统信息查询 | 接口实现
42 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息查询接口 | 提供被管理中间件系统信息查询 | 接口实现
43 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息查询接口 | 提供被管理应用信息查询 | 接口实现
44 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息查询接口 | 提供被管理服务信息查询 | 接口实现
45 | 更新升级 |  |  | 网络配置信息查询接口 | 提供网络配置信息查询 | 接口实现
46 | 更新升级 |  |  | 被管理对象逻辑关联关系查询接口 | 提供被管理对象逻辑关联关系查询 | 接口实现
47 | 更新升级 |  |  | 设备和物理位置的关系查询接口 | 提供设备和物理位置的关系查询 | 接口实现
48 | 更新升级 | 管控应用服务和组件软件包 | 前端页面 | 软件包登记注册页面 |  | 前端页面
49 | 更新升级 |  |  | 软件包查询页面 |  | 前端页面
50 | 更新升级 |  |  | 软件包修改页面 |  | 前端页面
51 | 更新升级 |  |  | 软件包删除页面 |  | 前端页面
52 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境依赖导入页面 |  | 前端页面 | [17 empty] | 依赖关系假设是通过格式文件导入
53 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系导入页面 |  | 前端页面 | [17 empty] | 依赖关系假设是通过格式文件导入
54 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系导入页面 |  | 前端页面 | [17 empty] | 依赖关系假设是通过格式文件导入
55 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系导入页面 |  | 前端页面 | [17 empty] | 依赖关系假设是通过格式文件导入
56 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系导入页面 |  | 前端页面 | [17 empty] | 依赖关系假设是通过格式文件导入
57 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境关系查询页面 |  | 前端页面
58 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系查询页面 |  | 前端页面
59 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系查询页面 |  | 前端页面
60 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系查询页面 |  | 前端页面
61 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系查询页面 |  | 前端页面
62 | 更新升级 |  | 后台服务 | 软件包登记注册服务 |  | 后台服务
63 | 更新升级 |  |  | 软件包查询服务 |  | 后台服务
64 | 更新升级 |  |  | 软件包修改服务 |  | 后台服务
65 | 更新升级 |  |  | 软件包删除服务 |  | 后台服务
66 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境依赖关系导入服务 |  | 后台服务
67 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系导入服务 |  | 后台服务
68 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系导入服务 |  | 后台服务
69 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系导入服务 |  | 后台服务
70 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系导入服务 | 处理应用服务和应用组件之间依赖关系 | 后台服务
71 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境关系查询服务 |  | 后台服务
72 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系查询服务 |  | 后台服务
73 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系查询服务 |  | 后台服务
74 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系查询服务 |  | 后台服务
75 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系查询服务 |  | 后台服务
76 | 更新升级 |  | 接口 | 软件包登记注册接口 |  | 接口实现
77 | 更新升级 |  |  | 软件包查询接口 |  | 接口实现
78 | 更新升级 |  |  | 软件包修改接口 |  | 接口实现
79 | 更新升级 |  |  | 软件包删除接口 |  | 接口实现
80 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境依赖关系导入接口 |  | 接口实现
81 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系导入接口 |  | 接口实现
82 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系导入接口 |  | 接口实现
83 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系导入接口 |  | 接口实现
84 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系导入接口 |  | 接口实现
85 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境关系查询接口 |  | 接口实现
86 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系查询接口 |  | 接口实现
87 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系查询接口 |  | 接口实现
88 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系查询接口 |  | 接口实现
89 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系查询接口 |  | 接口实现
90 | 更新升级 | 批量下发应用服务和组件软件包 | 前端页面 | 软件包批量下发页面 | 管理员手工触发，下发有关软件包到所选择的小区更新升级服务器上 | 前端页面
91 | 更新升级 |  | 后台服务 | 软件包批量下发服务 |  | 后台服务
92 | 更新升级 |  | 后端处理 | 软件包批量下发处理服务 | 接收软件包批量下发服务请求，基于Salt架构，把所选择的软件包下发到小区更新升级服务器指定位置 | 后端处理 | [16 empty] | 5人天
93 | 更新升级 |  | 接口 | 软件包批量下发服务接口 |  | 接口实现
94 | 更新升级 |  |  | 软件包批量下发处理服务接口 |  | 接口实现
95 | 更新升级 | 手工完成应用服务和组件软件更新升级 | 更新升级手册 | 更新升级手册由开发测试团队提供 | 包含在批量下发更新升级包中，包含具体的更新升级步骤、备份方案、回退方案 | 手册 | [16 empty] | 0人天 | 在小区平台手工完成，没有开发量
96 | 更新升级 |  | 更新升级包 | 应用服务及有关组件软件包 | 包含在批量下发更新升级包中 | 软件包 | [17 empty] | 在小区平台手工完成，没有开发量
97 | 更新升级 |  |  | 更新升级脚本 | 包含在批量下发更新升级包中 | 更新脚本 | [17 empty] | 在小区平台手工完成，没有开发量
98 | 更新升级 |  |  | 更新升级包附属文件 | 由更新升级包的实际情况决定，有些升级包有附件，有些升级包没有附属文件 | 附件 | [17 empty] | 在小区平台手工完成，没有开发量
99 | 更新升级 | 配置信息联动更新 | 前端页面 | 被管理服务器硬件配置信息更新请求页面 |  | 前端页面
100 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新请求页面 |  | 前端页面
101 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新请求页面 |  | 前端页面
102 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新请求页面 |  | 前端页面
103 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新请求页面 |  | 前端页面
104 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新请求页面 |  | 前端页面
105 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新请求页面 |  | 前端页面
106 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新请求页面 |  | 前端页面
107 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
108 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
109 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
110 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
111 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
112 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
113 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
114 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新历史查询页面 |  | 前端页面
115 | 更新升级 |  | 后台服务 | 被管理服务器硬件配置信息更新服务 |  | 后台服务
116 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新服务 |  | 后台服务
117 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新服务 |  | 后台服务
118 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新服务 |  | 后台服务
119 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新服务 |  | 后台服务
120 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新服务 |  | 后台服务
121 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新服务 |  | 后台服务
122 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新服务 |  | 后台服务
123 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
124 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
125 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
126 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
127 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
128 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
129 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新历史查询服务 |  | 后台服务
130 | 更新升级 |  | 后端处理服务 | 被管理服务器硬件配置信息比对更新 |  | 后端处理
131 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息比对更新 |  | 后端处理
132 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息比对更新 |  | 后端处理
133 | 更新升级 |  |  | 被管理系统软件信息比对更新 |  | 后端处理
134 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息比对更新 |  | 后端处理
135 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息比对更新 |  | 后端处理
136 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息比对更新 |  | 后端处理
137 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息比对更新 |  | 后端处理
138 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息比对更新 |  | 后端处理
139 | 更新升级 |  | 接口 | 被管理服务器硬件配置信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
140 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
141 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
142 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
143 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
144 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
145 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
146 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新历史查询接口 |  | 接口实现
|  | 备注： | 1，更新升级详细设计时间安排单独计划
2，以上计划时间的安排是基于有相应的人员计划安排，有关人员按计划到场，具备相应技能，没有安排学习和适应现场时间
3，以上计划没有安排开发测试环境准备时间，也没有安排实际生产环境部署时间。恒大平台运维人员将会准备开发测试环境。
4，手工完成应用服务和组件软件更新升级是在小区平台手工完成，给小区平台运维人员提供相关软件包、手册、脚本、附件等，从云平台下发，没有开发工作量
5，更新升级模块前端UI、服务接口、后台服务基于统一编程模型的框架和技术选型开发，后端信息采集和后端处理服务基于Python开发